## Conceitos RadCloud
Conceitos divulgados pela RadCloud × VYONIX atual (29/10/2026)
Fonte: descrição do proprietário de 6 imagens da apresentação pública (as imagens não chegaram anexadas). Classe de todos os conceitos: DECLARADO PELO FORNECEDOR. Documento: docs/ux/Fluxo_Integrado_RadCloud_VYONIX.md (d41c717).
# | Conceito divulgado (RadCloud) | VYONIX hoje | Situação | O que falta / observação
1 | Integração PACS + RIS + telerradiologia | PACS, RIS e laudos no mesmo sistema, banco e interface | Implementado | Melhorar a ligação entre as telas
2 | Envio automático de imagens DICOM | Equipamento envia; exame liga ao paciente pelo identificador e instituição emissora (nunca pelo nome); recepção pode ser restrita a equipamentos cadastrados | Implementado | Riscos já registrados: cursor de indexação (A03-005), política no modo nuvem (A03-006)
3 | Laudo por radiologistas autorizados | Fila com escopo, atribuição, prioridade, prazo, editor, revisão, liberação | Implementado (melhorar) | Prazo visível na fila; trava de quem lauda (A05-003); habilitação por modalidade
4 | Resultados online | PDF, cópia no PACS, envio HL7/FHIR | Parcial | Sem entrega online a pacientes ou solicitantes
5 | Portal para médicos e pacientes | Não existe | Ausente | Depende da avaliação de segurança, privacidade e conformidade (BLK-06)
6 | Gestão unificada, escala, ICP-Brasil | Contas independentes por instituição com várias unidades; ICP-Brasil preparada no código e bloqueada | Parcial | BLK-14 (ICP-Brasil); escalabilidade não medida
Resumo
| Situação | Quantidade
| Implementado | 2
| Implementado (melhorar) | 1
| Parcial | 2
| Ausente | 1

## Fluxo integrado
Fluxo operacional integrado — regras por transição
Aquisição DICOM → PACS → Identificação e conferência → Distribuição → Viewer → Laudo → Assinatura → Publicação → Portal autorizado
# | Transição | Regra de negócio / validação | Permissão (backend) | Situação
1 | Aquisição → PACS | Recepção só de equipamento cadastrado quando a política exigir; integridade SHA-256; UID conflitante recusado | AE/IP cadastrados | Implementado (nuvem: A03-006)
2 | PACS → Identificação | Paciente por instituição emissora + identificador; pedido por número de acesso; nunca por nome | Automático | Implementado
3 | Conferência | Checklist configurável; divergência vai para conciliação assistida; mescla com motivo e desfazer | ris.exam.prepare; clinical.studies.reconcile | Parcial (busca assistida, lote)
4 | Distribuição | Prazo por prioridade; automática também sem preparo exigido; trava de autoria | report.assign | Precisa melhoria
5 | Viewer | Escopo por vínculo configurável; auditoria por série | pacs.studies.read | Implementado / melhorar
6 | Laudo | Bloquear abrir/editar/liberar com exame cancelado, devolvido ou não encaminhado (A05-005) | report.write + escopo | Precisa melhoria (P1)
7 | Assinatura | Senha hoje; ICP-Brasil quando BLK-14 for decidido; imagem de assinatura nunca é assinatura digital | report.finalize | Parcial (BLK-14)
8 | Publicação | Só laudo assinado e exame sem pendência impeditiva (cancelado, devolvido, achado crítico não comunicado) | Regra no serviço | A especificar (P1)
9 | Portal | Só após aprovação de segurança, privacidade e conformidade; compartilhamento com validade e revogação | Perfis novos | Ausente (decisão)

## Backlog INT
Backlog derivado (INT-01 a INT-08)
Células amarelas: atualizar o estado.
ID | Item | Prioridade | Agente | Critério de aceitação | Estado
INT-01 | Publicação só de laudo assinado e exame sem pendência impeditiva (inclui A05-005) | P1 | 05 + 04 | Cancelado, devolvido ou não encaminhado → recusado (409); publicação registrada na trilha | Pendente
INT-02 | Situação única do exame na agenda, painel do técnico e laudos; cancelamento em cascata (A05-006/007/008) | P1 | 05 | Matriz de transições testada; agenda e painel com as mesmas ações | Pendente
INT-03 | Prazo visível na fila do médico | P1 | 05 + UX | Coluna de prazo com texto e faixa de cor; ordenação padrão por prioridade e prazo | Pendente
INT-04 | Contexto do estudo dentro do laudo e botão Devolver (UX-A-001) | P1 | UX + 05 | Médico vê comentários, anexos e checklist e devolve com motivo | Pendente
INT-05 | Cadastrar paciente a partir do exame recebido sem pedido, com confirmação | P2 | 05 | Sem duplicar identificador; auditado | Pendente
INT-06 | Sugestão de conciliação | P2 | 05 + 03 | Nunca associar sem confirmação humana | Pendente
INT-07 | Perfis e portais do médico solicitante e do paciente | P2 (decisão: BLK-06) | 05 + 04 + UX | Somente após aprovação | Aguardando decisão
INT-08 | Assinatura ICP-Brasil (PAdES) | P1 após BLK-14 (decisão) | 05 + 04 | Validação no ITI; laudo imutável | Aguardando decisão

## P0 e pendências
Situação do P0 e pendências relacionadas
Item | Situação | Observação
Homologação Windows (ad7434d), run 40979622943 | Aprovado | Run concluído com sucesso
Comercial Windows (ad7434d), run 40979557950 | Em execução | Entrega do instalador e do kit só com aprovação
6 imagens da RadCloud | Não recebidas | Só o texto chegou; reenviar para análise
Assinatura: senha × imagem × ICP-Brasil | Distinção já no código e nas telas | Decisões do BLK-14: certificado A1/A3/nuvem, carimbo do tempo, validação no ITI, lote