## Requisitos P0
VYONIX — P0: requisitos e situação (atualizado em 2026-10-29 21:40)
Commit da implementação: ad7434d (P0) · c725108 (segurança) (ramo develop). Teste local ≠ CI Windows ≠ validação no computador do proprietário. Nada é marcado como aprovado sem execução. Células amarelas: atualizar.
# | Requisito | O que mudou | Testes locais | CI Windows | Validação no computador do proprietário | Evidência | Data da validação
1 | Desinstalador não encerra a si mesmo nem a cópia temporária | Exclui unins* do fechamento de processos; a cópia temporária (_iu*.tmp) fica em %TEMP%, fora da pasta do programa | Aprovado | Não executado | Pendente | tests_deploy/test_uninstall.py::test_uninstaller_itself_is_never_killed; CI 2.12 (a executar)
2 | Remove somente serviços do VYONIX | Instalador e DEPLOY só tocam um serviço se o programa dele está em Program Files\VYONIX\Platform; serviço alheio com o mesmo nome nunca é alterado; DICOM Print nunca está na lista | Aprovado | Não executado | Pendente | tests_deploy/test_uninstall.py::Ownership (3 testes); CI 2.13 serviço alheio (a executar)
3 | Sem órfãos; erro quando a remoção não conclui | Verificação final do estado real (serviços, processos, pasta) em C:\ProgramData\VYONIX\Logs\desinstalacao.json (concluída / reiniciar / incompleta); 'incompleta' registra ERRO e mostra mensagem | Aprovado | Não executado | Pendente | test_inno_uninstaller_checks_ownership_and_final_state; CI 2.12 e homologação 15 (a executar)
4 | Testes sem condição de corrida | Aguardam o fim do desinstalador e da cópia temporária e o arquivo de status; exigem 'concluída' | Não executado | Não executado | Pendente | tools/ci_deploy_acceptance.py e ci_homolog_acceptance.py: wait_uninstall_finished (só roda no Windows)
5 | Integridade além da contagem de registros | Cópia restaurada comparada por resumo MD5 do conteúdo de cada tabela, sequências e estrutura; amcheck nos índices da cópia; arquivos DICOM e configurações inventariados antes e depois | Aprovado | Não executado | Pendente | test_recovery_backs_up_and_records_state_before_removing; SQL testado no PostgreSQL local (original = cópia; alteração detectada; amcheck) | 2026-10-29
6 | Bancos preexistentes protegidos | Reversão de instalação com falha só remove banco/cluster comprovadamente criado na mesma execução; estado desconhecido nunca é removido | Aprovado | Não executado | Pendente | tests_deploy/test_faults.py (RollbackNeverDropsExistingDatabase, ClusterRollback); CI 2.13 falha na migração (a executar) | 2026-10-29
7 | Atualização sobre bc9cf28 | Homologação confere também migrações aplicadas, serviços e 'Verificar funcionamento' | Não executado | Não executado | Pendente | Em b22bcc4: homologação 0a–15 aprovada (run 40951161126). Verificações ampliadas (migrações/serviços) rodam em ad7434d.
8 | DICOM Print (testes que dependem de impressora/equipamento) | Registrados à parte como 'não executado', sem contar como falha do instalador do Medical Platform | Não executado | Não executado | Pendente | CI 2.8 'Impressão de teste no DICOM Print': não executado (exige equipamento autorizado e impressora)
9 | Banco volta sozinho após queda forçada (2.10) | Coletor de log do PostgreSQL desligado (registros no Log de Eventos); antes de iniciar o serviço parado, o DEPLOY encerra postgres.exe órfãos só da pasta do VYONIX; atualização reaplica a configuração | Aprovado | Não executado | Pendente | tests_deploy/test_faults.py::PostgresOrphans; causa no CI 40951093428 (syslogger com pai encerrado) | 2026-10-29
Resumo
| Situação |  | Testes locais | CI Windows | Proprietário
| Aprovado |  | 6 | 0 | 0
| Reprovado |  | 0 | 0 | 0
| Não executado |  | 3 | 9 | 0
| Pendente |  | 0 | 0 | 9

## Execuções Windows
Execuções do CI Windows
Run | Versão | Commit | Situação | Resultado / observação | Evidência | Data
40944999029 | comercial | 78ce54b | Reprovado | 34 aprovados, 6 reprovados, 1 não executado; os 6 vêm do desinstalador encerrar o próprio unins000.exe (corrigido em 4bb8b0f) | https://github.com/well498/VYONIX-DICOMPRINT/actions/runs/40944999029 | 2026-10-29
40945047712 | homologação | 28d25ce | Reprovado | Passos 0a–9 aprovados (inclui atualização sobre bc9cf28); 10–14 sem resultado visível (limite de avisos do GitHub); 15 reprovado (mesma causa) | https://github.com/well498/VYONIX-DICOMPRINT/actions/runs/40945047712 | 2026-10-29
40951093428 | comercial | b22bcc4 | Reprovado | 17 aprovados, 30 reprovados, 1 não executado (DICOM Print: impressora). Causa: no teste de queda do banco (2.10) o processo 'syslogger' do PostgreSQL sobreviveu e impediu o serviço de subir; os demais critérios caíram em cascata. Corrigido em ad7434d (coletor de log desligado + encerramento de órfãos). | https://github.com/well498/VYONIX-DICOMPRINT/actions/runs/40951093428 | 2026-10-29
40951161126 | homologação | b22bcc4 | Aprovado | Homologação: passos 0a–15 aprovados — instalação de bc9cf28, atualização por cima com o paciente preservado, módulos, usuários, exame simulado, Central de Exames, Viewer/DICOMweb, laudo e PDF, reparo, desinstalar com o assistente aberto e reinstalar com dados preservados. Instalador SHA-256 ED20ED4A…1953 | https://github.com/well498/VYONIX-DICOMPRINT/actions/runs/40951161126 | 2026-10-29
40979557950 | comercial | ad7434d | Em execução | Inclui a correção do banco (2.10), o desinstalador com verificação final e o critério 2.13 | https://github.com/well498/VYONIX-DICOMPRINT/actions/runs/40979557950
40979622943 | homologação | ad7434d | Em execução | Inclui migrações/serviços/verificação após atualizar sobre bc9cf28 e a espera do fim real da desinstalação | https://github.com/well498/VYONIX-DICOMPRINT/actions/runs/40979622943

## Próximos passos
Próximos passos
# | Passo | Condição | Feito?
1 | Relatar cada critério das execuções em ad7434d | Término de 40979557950 e 40979622943 | Não
2 | Executar a CI Linux (platform) com as correções de segurança c725108 | Sem cancelar os runs Windows em andamento | Não
3 | Entregar instalador de homologação e kit (versão, commit, limitações) | 2.10, 2.12, 2.13 e homologação aprovados no mesmo commit | Não
4 | Validação prática no computador do proprietário (checklist dos 5 pontos) | Kit entregue; P0 só encerra após esta validação | Não
Nada foi alterado no computador do proprietário sem autorização.